## Slide 1
Passeadores
20/12/24
Passeadores, donos de cachorros, cachorros, desenvolvedores, investidores, pet shops locais, PETA, pessoas com medo de cães
Facilitar a vida de donos de cães que têm dificuldades em encontrar tempo para passear com seus pets, além de criar uma oportunidade de renda ou voluntariado para pessoas que gostam de animais.
  Cadastrar Pessoas e Passeadores
  Registrar cães
  Agendar passeios por proximidade de passeadores
  Avaliar passeadores
  Criar Denúncias
Aplicativo de celular com interface simples que conecta donos de cães a passeadores, permitindo agendamento e pagamento de passeios, além de troca de informações e avaliações.
  Desenvolvedores (Full Stack)
  Designers UX/UI
  Gerente de Projeto
  Equipe de Testes e Qualidade de Software
  Reclamações:
  . Segurança, confiar nos passeadores
  . Cães agressivos
  . Trajetos em áreas de risco
  Sugestões:
  . Verficação prévia dos passeadores que se cadastram
  . Determinadas raças terem que usar fucinheira
  Escolha das tecnologias
  Criação de bases de dados para usuários, cachorros e passeios
  Recrutamento de equipe qualificada nas áreas essenciais (dev, design, marketing)
  Suporte ao cliente eficiente
  Marketing direcionado
  Versão Beta: 3 meses
  Lançamento oficial: 6 meses
  Atualizações e melhorias contínuas após o lançamento
  Causas: Falta de passeadores em áreas específicas, baixa adesão de usuários
  Chance: Média
  Impacto: Alta (frustração de usuários, abandono da plataforma)
  Desenvolvedores Full Stack: 4 pessoas | 3 meses
  Designer UX/UI: 1 pessoa | 6 meses
  Equipe de Marketing: 1 pessoa | 4 meses
  Gerente de Projetos: 1 pessoa | 6 meses